## Hoja1
MATRIZ PLAN OPERATIVO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE PEREIRA - COMEDA 2023
MESA: | Educación Superior | [6 empty] | FECHA: | 2023-03-16
PARTICIPANTES: | Felisa Guzmán (Universidad Libre Seccional Pereira), Luisa Fernanda Ortiz (UTP- Jardín Botánico) , Ángela Bañol (UCPR), SENA.
EJE ESTRATÉGICO PDEA | LINEA DE ACCIÓN PDEA | OBJETIVO PDEA | META PDEA | ACCIÓN | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | META | INDICADOR | UNIDAD OPERACIONAL DEL INDICADOR (Formula del indicador) | RECURSOS | FECHA DE EJECUCIÓN | INSTITUCIONES/ENTIDADES RESPONSABLES DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DEL RESULTADO
2. Formación e Investigación para la Educación Ambiental | Cualificación de la estrategia PRAE fortaleciendo los procesos de formación e investigación en las instituciones educativas | Cualificar y acompañar directivos y docentes de procesos de educación ambiental escolar acorde con los diferentes ámbitos y escenarios, urbanos y rurales para la contextualización de la EA y el desarrollo pedagógico y didáctico y la investigación. | Formular dos (2) propuestas de formación docente, con énfasis en educación ambiental e investigación, por parte de las universidades, basados en las necesidades definidas en el plan territorial de formación docente municipal (Meta 2020). Implementar propuestas de formación docente, con énfasis en educación ambiental e investigación, basados en las necesidades definidas en el plan territorial de formación docente municipal (Meta 2021-2023) | Actualizar diagnóstico de programas o proyectos ambientales en las instituciones de educación superior. | Actualizar diagnóstico de programas o proyectos ambientales en las instituciones de educación superior. | I.E.S | Diagnóstico actualizado de los programas o proyectos ambientales | 100% de las IES participantes de la Mesa de Educación Superior con el instrumento diligenciado. | # IES que diligenciaron el formulario/# IES que participan en la mesa | Humanos Tecnológicos | 2023-07-01 | UTP - Unilibre - UCPR - SENA | Lorena Marín (SEM)
| Actores empoderados para la gestión ambiental comunitaria | Desarrollar procesos de educación ambiental para el empoderamiento de la gestión ambiental comunitaria. | Fomentar anualmente procesos de educación ambiental con quince (15) organizaciones sociales y comunidades, para el empoderamiento de la gestión ambiental en sus territorios. | Generar una propuesta de formación a las asociaciones de recicladores de oficio. | Etapa 1: Definición de apoyo de IES. Etapa 2: Acercamiento con la Secretaria de Planeación y SDRyGA. Etapa 3: Desarrollo de programa educativo. Etapa 4: Generación de propuesta (piezas publicitarias, recursos...) | Asociaciones de recicladores de oficio del Municipio de Pereira | Desarrollo del 100% de propuesta de formación para asociaciones de recicladores de oficio. | Avance propuesta de formación para asociaciones de recicladores de oficio. | # de etapas de la propuesta desarrolladas / #Etapas de la propuestas. | Humanos, tecnológicos, financieros. | Etapa1: Agosto 15/2023 Etapa 2: Sep 7/2023 Etapa 3: Oct 15/2023 Etapa 4: Oct / 2023 | UTP - Unilibre - UCPR - SENA | UTP - Unilibre - UCPR - SENA
MESA: | PRAE | [6 empty] | FECHA: | 2023-03-16
PARTICIPANTES: | Jarol Loaiza (DEGA-Secretaría de Planeación), Alexánder Salinas/Carlos (CARDER), Ramiro E. Perdomo (SEM), Jaime Aristizabal (DIGER), Fabio Salazar Villada (Sec. Gobierno), Camilo Torres/ Isabel C. Parra (Secretaria de Salud), Heidy Hurtado/Camilo Loaiza/Elkin Marulanda (SDRyGA), Mateo Ruiz (Ukumarí) y Daniel Cadena (Sec. Cultura).
EJE ESTRATÉGICO PDEA | LINEA DE ACCIÓN PDEA | OBJETIVO PDEA | META PDEA | ACCIÓNES - COMEDA | ACTIVIDADES - COMEDA | POBLACIÓN OBJETIVO | META | INDICADOR | UNIDAD OPERACIONAL DEL INDICADOR (Formula del indicador) | RECURSOS | FECHA DE EJECUCIÓN | INSTITUCIONES/ENTIDADES RESPONSABLES DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DEL RESULTADO
2. Formación e Investigación para la Educación Ambiental | Cualificación de la estrategia PRAE fortaleciendo los procesos de formación e investigación en las instituciones educativas de Pereira | Cualificar y acompañar directivos y docentes de procesos de educación ambiental escolar acorde con los diferentes ámbitos y escenarios, urbanos y rurales para la contextualización de la EA y el desarrollo pedagógico y didáctico y la investigación. | Fortalecer en el 100% de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) (Meta para el cuatrienio) | Intervenir documental y operativamente el PRAE en diez (10) instituciones educativas seleccionadas por su ubicación geográfica estratégica en el municipio de Pereira | A partir de la lectura del contexto, definir posibles aliados | Diez (10) instituciones educativas públicas del Municipio de Pereira | Fortalecer el PRAE en diez (10) instituciones educativas seleccionadas por su ubicación geográfica estratégica. | Número de PRAES focalizados e intervenidos | Número de PRES Intervenidos /de PRES Focalizados. | Humano desde SEM Pereira, y cada una de las Instituciones Educativas involucradas | 30 nov de 2023 | SEM Pereira IE´s COMEDA | Coordinador Mesa PRAES
Apoyar construcción del plan operativo del PRAE
Apoyar las actividades específicas de cada PRAE
|  |  |  | Cualificación de la estrategia PRAE fortaleciendo los procesos de formación e investigación en las diez (10) instituciones educativas seleccionadas por su ubicación geográfica estratégica. | Validar el reconocimiento del contexto para los diez (10) PRAE seleccionados
Gestión de recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros para la realización de las acciones que impliquen la intervención en las diez (10) IE seleccionadas por su ubicación geográfica estratégica dentro del PRAE
MESA: | Responsabilidad Social Empresarial | [6 empty] | FECHA: | 2023-03-16
PARTICIPANTES: | Margarita Noreña (Corporación Manantial), Ana María Sánchez (Empresa de Energía de Pereira), Andrés Obando (Aguas y Aguas), Mateo Rios (Ukumarí), Adriana Palacio (Cantera de Combia), Juan Sierra (Atesa de Occidente), Alejandro Jaramillo (Aseo de Pereira)
EJE ESTRATÉGICO PDEA | LINEA DE ACCIÓN PDEA | OBJETIVO PDEA | META PDEA | ACCIÓNES - COMEDA | ACTIVIDADES - COMEDA | POBLACIÓN OBJETIVO | META | INDICADOR | UNIDAD OPERACIONAL DEL INDICADOR (Formula del indicador) | RECURSOS | FECHA DE EJECUCIÓN | INSTITUCIONES/ENTIDADES RESPONSABLES DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DEL RESULTADO
1 Gestión Interinstitucional E Intersectorial Para La Educación Ambiental. | Participación de actores para la Educación Ambiental en Risaralda | Promover y fortalecer la participación de los diferentes actores en los procesos de educación ambiental | Fomentar anualmente la vinculación de cuatro (4) empresas en proyectos de responsabilidad social y empresarial para el fortalecimiento de la educación ambiental | Participación conjunta y apoyo logístico en la Ecoferia de la Sostenibilidad realizada por la Empresa de Energía de Pereira. | Definir fecha de la Ecoferia. Definir tipo de vinculación y/o apoyo desde las empresas que quieran participar desde la Mesa. | Comunidad en general | Generar espacios de encuentros de experiencias. | N° de empresas que se vincularon a la Ecoferia | N° de empresas que se vincularon a la Ecoferia/ N° de empresas que hacen parte de la Mesa | Humanos Financieros | 2023-11-01 | Empresas participantes de la Mesa | Empresa Energía de Pereira
|  |  |  | Elaboración de podscat en celebración de fechas ambientales. | Identificación de las fechas que celebra cada entidad. Definir que fechas ambientales abordar. Asignar responsable del postcad para cada fecha ambiental. | Comunidad en general | Sensibilizar a la comunidad sobre la impotancia de cada fecha ambiental. | % de fechas ambientales celebradas, en relación a las seleccionadas por la mesa | N° de poscat difundidos / N° de fechas ambientales seleccionadas | Humanos Administrativos/ Tecnológicos | Peniente por definir | Empresas participantes de la Mesa | Coordinador de la Mesa
|  |  |  | Actividades colectivas con las comunidades del Municipio de Pereira | Revisión de las actividades que desarolla cada empresa. Definir tipo de vinculación y actividades de trabajo colectivo. | Comunidad en general | Generar espacios de impacto ambiental positivo desde cada una de las actividades realizadas por las empresas de la mesa. | Actividades de trabajo ambiental empresarial colectivo | N° de actividades de trabajo empesarial colectivo / N° de actividades realizadas por las empresas | Humanos Financieros | Peniente por definir | Empresas participantes de la Mesa | Coordinador de la Mesa