## Hoja1
Plan Operativo COMEDA Belén de Umbría 2023 |  |  |  | Meses
|  |  |  | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic
Actividades | Responsables | Meta | Indicadores
Implementar estrategias de comunicación Comité Municipal de Educación Ambiental | Integrantes COMEDA | Estrategia de comunicación implementada | Número de estrategias de comunicación implementadas | bar: Meses Sept
Celebrar días conmemorativos del medio ambiente | Integrantes COMEDA | 3 fechas conmemorativas celebradas | Número de celebraciones realizadas | bar: Meses Ago; Meses Oct to Meses Nov
Realizar reuniones de seguimiento y control Plan Operativo COMEDA | Integrantes COMEDA | Realizar 3 sesiones para el seguimiento y control del Plan Operativo del COMEDA | Numero de reuniones realizadas | bar: Meses May; Meses Ago; Meses Nov
Realizar asistencia técnica en Proyectos Ambientales Escolares PRAES | Instituciones educativas Secretaria de educacion departamental CARDER Alcaldía Municipal | Realizar el acompañamiento a 2 establecimientos educativos del departamento en la formulacion e implementación de PRAES | Numero de establecimiento educativos asistidos y acompañados en PRAES | bar: Meses May to Meses Dic
Promover procesos de formación y sensibilización en temas ambinetales | Integrantes COMEDA | 30 personas sensibilizadas en temas ambientales en el área urbana | Número de personas sensibilizadas | bar: Meses May to Meses Dic
Realizar un encuentro de educación ambiental | Integrantes COMEDA | Realizar 1 foro de educación ambiental | Número de foros de educación ambiental realizados | bar: Meses Jul